## Лист1
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ СРО "КООПЕРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ" В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЧЛЕНАМ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕХОДА НА ОСБУ В 2018 ГОДУ
№ п/п | Наименование мероприятия | СРО "Кооперативные Финансы" |  |  |  | КПК - член СРО "Кооперативные Финансы" |  |  |  | Примечание
|  | Срок реализации в 2018 г. |  |  |  | Срок реализации в 2018 г.
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв.
1. | Раздел I "Организационные и контрольные процедуры"
1.1. | Сбор, анализ и консолидация отчетов о реализации планов перехода КПК на ЕПС и ОСБУ | * | * | * | *
1.2. | Контроль за реализацией планов перехода на ЕПС и ОСБУ кредитными кооперативами - членами СРО | * | * | * | *
1.3. | Оценка готовности членов и участников к переходу на ЕПС и ОСБУ | * | * | * | * | * | * | * | *
1.4. | Реализация плана перехода на ЕПС и ОСБУ | * | * | * | * | * | * | * | *
1.5. | Ознакомление с проектом плана перехода на ЕПС и ОСБУ. Проведение анализа на соответствие текущих бизнес-процессов новым требованиям. |  |  |  |  | *
1.6. | Создание на базе СРО "Кооперативные Финансы" центра компетенции, размещение информации о его деятельности на сайте СРО "Кооперативные Финансы" | *
1.7. | Формирование рабочей группы по вопросам перехода на ЕПС и ОСБУ, включающей сотрудников СРО и КПК - членов СРО | *
1.8. | Проведение ежемесячных заседаний рабочей группы по вопросам перехода на ЕПС и ОСБУ, доведение итогов встреч до КПК - членов СРО | * | * | * | *
1.9. | Участие представителей КПК - членов рабочей группы в ежемесячных заседаниях по вопросам перехода на ЕПС и ОСБУ, подготовка КПК - членами СРО вопросов для обсуждения в рамках встречи рабочей группы |  |  |  |  | * | * | * | *
1.10. | Участие в региональных и межрегиональных конференциях и форумах, где будут затрагиваться вопросы о переходе КПК на ЕПС и ОСБУ | * | * | * | * | * | * | * | *
1.11. | Актуализая информации на сайте СРО "Кооперативные Финансы" по вопросам перехода на ЕПС и ОСБУ (вкладка "Переход на ЕПС") | * | * | * | *
1.12. | Ознакомление и изучение информации о переходе на ЕПС и ОСБУ, размещенной на сайте СРО (вкладка "Переход на ЕПС") |  |  |  |  | * | * | * | *
2. | Раздел II "Методология учета и отчетности"
2.1. | Изучение нормативных актов по ведению бухгалтерского учета в КПК:
2.1.1. | для КПК с количеством членов менее 3 000:
| Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения» | *
| Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 612-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями» | *
| Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 613-П «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета объектов бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями» | *
2.1.2. | для КПК с количеством членов более 3 000:
| Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения» | * |  |  |  | *
| Положение Банка России от 25 октября 2017 года № 614-П «О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, жилищных накопительных кооперативов, ломбардов и порядке группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности» | * |  |  |  | *
| Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций» | * |  |  |  | *
| Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 488-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета производных финансовых инструментов некредитными финансовыми организациями» | * |  |  |  | *
| Положение Банка России от 4 сентября 2015 года № 489-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета вознаграждений работникам некредитными финансовыми организациями» | * |  |  |  | *
| Положение Банка России от 4 сентября 2015 года № 490-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов некредитными финансовыми организациями» | * |  |  |  | *
| Положение Банка России от 22 сентября 2015 года № 492-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, имущества и (или) его годных остатков, полученных в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество, в некредитных финансовых организациях» | * |  |  |  | *
| Положение Банка России от 1 октября 2015 года № 493-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями операций по выдаче (размещению) денежных средств по договорам займа и договорам банковского вклада» | * |  |  |  | *
| Положение Банка России от 1 октября 2015 года № 494-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с ценными бумагами в некредитных финансовых организациях» | * |  |  |  | *
| Положение Банка России от 5 ноября 2015 года № 501-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями операций по привлечению денежных средств по договорам займа и кредитным договорам, операций по выпуску и погашению (оплате) облигаций и векселей» | * |  |  |  | *
| Положение Банка России от 18 ноября 2015 года № 505-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом, некредитными финансовыми организациями» | * |  |  |  | *
| Положение Банка России от 3 декабря 2015 года № 508-П «О порядке бухгалтерского учета резервов - оценочных обязательств и условных обязательств некредитными финансовыми организациями» | * |  |  |  | *
| Положение Банка России от 16 декабря 2015 года № 520-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода» | * |  |  |  | *
| Положение Банка России от 28 декабря 2015 года № 523-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитными финансовыми организациями» | * |  |  |  | *
| Положение Банка России от 28 декабря 2015 года № 524-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета договоров аренды некредитными финансовыми организациями» | * |  |  |  | *
2.2. | Формирование предложение по оптимизации учета и внесению изменений в ОСБУ, учитывающие особенности деятельности КПК |  | * |  |  |  | *
2.3. | Формирование основных требований к положениям учетной политики КПК |  |  | * | *
2.4. | Формирование учетной политики КПК | [6 empty] | * | *
2.5. | Оптимизация рабочего плана счетов бухгалтерского учета КПК в соответствии с ЕПС и ОСБУ |  | * | * | * |  | * | * | *
2.6. | Подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности тестовой группой, составленной в соответствии с ОСБУ. |  |  |  |  | * | * | * | *
2.7. | Прием и анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности тестовой группы, составленной в соответствии с ОСБУ. | * | * | * | *
2.8. | Разаработка и внесение изменений во внутренний стандарт СРО по бухгалтерскому учете, связанных с переходом КПК на ЕПС и ОСБУ |  |  |  | *
2.9. | Разработка изменений в план проверки КПК - членов СРО в части ведения бухгалтерского учета в соответствии с ЕПС и ОСБУ |  |  |  | *
3. | Раздел III "Автоматизаци бизнес-процессов"
3.1. | Заключение договоров с IT-вендерами о взаимодействии в переходе КПК на новый программный продукт "1С: Управление МФО и КПК" | * | * | * | *
3.2. | Взаимодействие с ИТ-вендорами: ознакомление (в том числе своих членов (участников)) с предлагаемыми решениями, их стоимостью, контроль и помощь в подготовке ТЗ. | * | * | * | *
3.3. | Приобретение программного продукта, обеспечивающего переход КПК на ЕПС и ОСБУ |  |  | * |  | * | * | * | *
3.4. | Отладка и доработка програмного продукта под условия деятельности отдельного КПК |  |  |  |  | * | * | * | *
3.5. | Формирование запросов по работе программного продукта, направляемых в центр компетенции |  |  |  |  | * | * | * | *
3.6. | Реализация процесса переноса остатков в новую информационную систему |  |  |  |  | * | * | * | *
3.7. | Завершение процесса перехода в новую информационную систему | [7 empty] | *
3.8. | Сбор и консолидация информации о внедрении и готовности к пользованию ПО в КПК - членах СРО | * | * | * | *
3.9. | Иные мероприятия, направленные на помощь членам СРО в реализации процессов автоматизации учета на ЕПС И ОСБУ | * | * | * | * | * | * | * | *
4 | Раздел IV "Обучение и подготовка персонала"
4.1. | Разработка плана обучения сотрудников СРО и КПК - членов СРО по переходу на ЕПС и ОСБУ | *
4.2. | Разаработка программ вебинаров по переходу и применению ЕПС и ОСБУ для сотрудников СРО и КПК - членов СРО | * | * | * | *
4.3. | Проведение 4 бесплатных вебинаров для членов СРО по переходу и применению ЕПС и ОСБУ для сотрудников СРО и КПК - членов СРО | * | * | * | *
4.4. | Участие сотрудников СРО и КПК - членов СРО в бесплатных вебинарах по переходу на ЕПС и ОСБУ, проводимых СРО | * | * | * | * | * | * | * | *
4.5. | Проведение обучающего семинара по методологии проверки КПК, применяющих ЕПС и ОСБУ, для инспекторов СРО |  |  |  | *
4.6. | Участие сотрудников СРО и КПК - членов СРО в обучающих мероприятиях сторонних организаций | * | * | * | * | * | * | * | *
4.7. | Иные мероприятия, направленные на подготовку сотрудников СРО и КПК - членов СРО к переходу и применению ЕПС и ОСБУ | * | * | * | * | * | * | * | *
Директор СРО "Коперативные Финансы" А.А. Соломкин
"29" января 2018 г.